## Diagrama de Gantt
CRONOGRAMA
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Fitt
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Grupo Bittus |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2018-02-25
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 6
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
1 | Definición del proyecto
1.1 | Seleccion del equipo de trabajo | Grupo | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 M
1.2 | Definición de la idea del proyecto | Grupo | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
1.3 | Definición propuesta de valor (Canvas) | Grupo | 2019-01-24 | 2019-01-29 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 M
1.4 | Presentacion modelo Canvas | Grupo | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 J
2 | SPMP
2.1 | Estimación con history points | Grupo | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 5 | 100% | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 4 M
2.2 | Revisión plantilla | Cada miembro del grupo | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 J
2.3 | División partes de plantilla para lectura | Grupo | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 S
2.4 | Escritura SPMP | Grupo | 2019-02-07 | 2019-03-07 | 30 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 8 J
2.4.1 | Vista general del proyecto | Grupo | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 V
2.4.2 | Contexto del proyecto | Grupo | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 3 | 100% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 4 D
2.4.3 | Administración del proyecto | Grupo | 2019-02-12 | 2019-02-21 | 9 | 100% | bar: SEMANA 4 D to SEMANA 6 L
2.4.4 | Monitoreo y control del proyecto | Grupo | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 6 | 100% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 D
2.4.5 | Entrega del producto | Grupo | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 4 | 100% | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 6 L
2.4.6 | Procesos de soporte | Grupo | 2019-02-21 | 2019-03-03 | 12 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 V
2.4.7 | Revisones y correciones | Grupo | 2019-03-03 | 2019-03-07 | 4 | 100% | bar: SEMANA 7 V to SEMANA 8 J
2.5 | Definición del cronograma | Grupo (Jhonny y Miguel C) | 2019-02-19 | 2019-03-04 | 15 | 100% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
2.6 | Definición del organigrama | Grupo (Laura) | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 7 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 5 J
2.7 | Selección modelo de ciclo de vida | Grupo (Laura) | 2019-02-07 | 2019-02-12 | 5 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 5 M
2.8 | Estimación con casos de uso | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-02-14 | 2019-02-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 6 J
2.9 | Definición procesos de soporte | Grupo (Sebastián y Miguel B) | 2019-02-21 | 2019-03-04 | 13 | 100% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 8 L
2.10 | Entrega SPMP | Grupo | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0 | 0% | bar: SEMANA 8 J