## Peso de caso de uso sin ajustar
Actor(s) | Caso de uso | Número de transacciones | Complejidad del caso de uso
Entrenador/ cliente | Crear rutinas | 2 | S | UUCW (Casos de uso sin ajustar)
Sistema | Sugerir rutinas | 2 | S | Complejidad del caso de uso | Número de transacciones | Peso | Número | Producto
Cliente | Seguir cliente | 2 | S | Simple | 3 o menos | 5 | 16 | 80
Cliente | Consultar inforomación de progreso | 2 | S | Medio | 4 a 7 | 10 | 1 | 10
Cliente | Consultar rutinas | 2 | S | Complejo | Más de 7 | 15 | 0 | 0
Cliente | Buscar entrenadores | 2 | S | Total |  |  |  | 90
Cliente | Gestionar calendario | 4 | A
Cliente | Calificar rutinas | 2 | S
Cliente | Consultar guias de rutinas | 2 | S
Cliente | Consultar lista de metas | 2 | S
Cliente | Ver información de recorrido | 3 | S
Cliente | Contactar con entrenador | 3 | S
Entrenador | Contactar con cliente | 3 | S
Entrenador | Asignar rutinas | 3 | S
Cliente | Consultar parques | 2 | S
Cliente | Calificar parques | 2 | S
Cliente y sistema | Autenticar | 2 | S

## Peso de actores sin ajustar
Actor | Complejidad
Entrenador | C
Cliente | C | UAW (Actores sin ajustar)
Sistema | A | Complejidad del caso de uso | Número de transacciones | Peso | Número | Producto
|  | Simple | Otro sistema a través de un API | 1 | 0 | 0
|  | Medio | Otro sistema a través de un protocolo o una persona a través de una interfaz de texto | 2 | 1 | 2
|  | Complejo | Una persona a través de una interfaz gráfica | 3 | 0 | 0
|  | Total |  |  |  | 2

## Complejidad técnica
Factor | Descripción | Peso | Valor asignado | Impacto
T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de desempeño | 2 | 4 | 8
T3 | Front-end eficiente | 1 | 4 | 4
T4 | Complejidad de procesamiento | 1 | 1 | 1
T5 | Codigo reusable | 1 | 0 | 0
T6 | Fácil de instalar | 0.5 | 2 | 1
T7 | Fácil de usar | 0.5 | 4 | 2
T8 | Portable | 2 | 5 | 10
T9 | Fácil de cambiar | 1 | 1 | 1
T10 | Uso concurrente | 1 | 5 | 5
T11 | Seguridad | 1 | 2 | 2
T12 | Acceso de terceros | 1 | 4 | 4
T13 | Capacitación | 1 | 2 | 2
Total |  |  |  | 40

## Complejidad del entorno
Factor | Descripción | Peso | Valor asignado | Impacto
E1 | Equipo familiarizado con el proceso de desarrollo | 1.5 | 4 | 6
E2 | Experiencia en aplicaciones móviles | 0.5 | 2 | 1
E3 | Experiencia en paradigma O.O. | 1 | 5 | 5
E4 | Capacidad del lider analista | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 5 | 5
E6 | Requrimientos estables | 2 | 4 | 8
E7 | Tiempo de trabajo reducido | -1 | 4 | -4
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1
Total |  |  |  | 21.5

## Total
EF | 0.755
UUCP | 92
TCF | 1
UCP | 69.46
Horas | 20
Total en horas | 1389.2
Personal | 5
Semanas disponibles | 14
Horas/semana | 99.2286
Total horas/semana por persona | 19.8457