## Hoja2
CRONOGRAMA
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Fitt
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Grupo Bittus | FECHA | 2018-02-25
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
Definición del proyecto
1.1 | Seleccion del equipo de trabajo | Grupo | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 5 | 100%
1.2 | Definición de la idea del proyecto | Grupo | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2 | 100%
1.3 | Definición propuesta de valor (Canvas) | Grupo | 2019-01-24 | 2019-01-29 | 5 | 100%
1.4 | Presentacion modelo Canvas | Grupo | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 100%
SPRINT 1
SPMP
2.1 | Estimación con history points | Grupo | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 5 | 100%
2.2 | Revisión plantilla | Cada miembro del grupo | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2 | 100%
2.3 | División partes de plantilla para lectura | Grupo | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2 | 100%
2.4 | Escritura SPMP | Grupo | 2019-02-07 | 2019-03-07 | 30 | 100%
2.4.1 | Vista general del proyecto | Grupo | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2 | 100%
2.4.2 | Contexto del proyecto | Grupo | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 3 | 100%
2.4.3 | Administración del proyecto | Grupo | 2019-02-12 | 2019-02-21 | 9 | 100%
2.4.4 | Monitoreo y control del proyecto | Grupo | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 6 | 100%
2.4.5 | Entrega del producto | Grupo | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 4 | 100%
2.4.6 | Procesos de soporte | Grupo | 2019-02-21 | 2019-03-03 | 12 | 100%
2.4.7 | Revisones y correciones | Grupo | 2019-03-03 | 2019-03-07 | 4 | 100%
2.5 | Definición del cronograma | Grupo (Jhonny y Miguel C) | 2019-02-19 | 2019-03-04 | 15 | 100%
2.6 | Definición del organigrama | Grupo (Laura) | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 7 | 100%
2.7 | Selección modelo de ciclo de vida | Grupo (Laura) | 2019-02-07 | 2019-02-12 | 5 | 100%
2.8 | Estimación con casos de uso | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-02-14 | 2019-02-21 | 7 | 100%
2.9 | Definición procesos de soporte | Grupo (Sebastián y Miguel B) | 2019-02-21 | 2019-03-04 | 13 | 100%
2.10 | Entrega SPMP | Grupo | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0 | 100%
SPRINT 2
SRS
3.1 | Modelo de dominio | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 5 | 100%
3.2 | Diagrama de Feautures | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 5 | 100%
3.3 | Interfaces con el sistema | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 16 | 100%
3.4 | Perspectiva del producto | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 5 | 100%
3.5 | Funciones del producto | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 11 | 100%
3.6 | Suposiciones y dependencias | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 11 | 100%
3.7 | Requisitos no funcionales | Grupo (Miguel C) | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 15 | 100%
3.8 | Requistos especificos | Grupo (Laura y Sebastián) | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 18 | 100%
3.9 | Atributos del sistema | Grupo (Laura y Sebastián) | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 16 | 100%
3.10 | Requisitos base de datos | Grupo (Sebastián) | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 16 | 100%
3.11 | Proceso de ingeniería de requisitos | Grupo (Laura y Sebastián) | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 9 | 100%
3.12 | Proceso de verificación y validación | Grupo (Laura y Sebastián) | 2019-04-20 | 2019-04-22 | 2 | 100%
3.13 | Revisión SRS | Grupo | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 1 | 100%
3.14 | Corrección SPMP | Grupo (Laura) | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2 | 100%
3.15 | Implementación caso de uso crear rutina | Grupo (Jhonny, Miguel B y Sebastián) | 2019-04-14 | 2019-04-22 | 8 | 100%
3.16 | Entrega SRS, correcciones SPMP, caso de uso más importante | Grupo | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0 | 100% | 85
SPRINT 3
SDD
4.1 | Vista lógica del sistema | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2 | 100%
4.2 | Vista fisica del sistema | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2 | 100%
4.3 | Vista de procesos del sistema | Grupo (Laura y Sebastián) | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 7 | 100%
4.4 | Estructura del sistema | Grupo (Jhonny y Miguel B) | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2 | 100%
4.5 | Comportamiento del sistema | Grupo (Miguel C) | 2019-05-13 | 2019-05-19 | 6 | 100%
4.6 | Persistencia | Grupo (Jhonny,Sebastián) | 2019-05-15 | 2019-05-19 | 4 | 100%
4.7 | Interfaz de usuario | Grupo (Miguel B) | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 2 | 100%
4.8 | Revisón SDD | Grupo | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 1 | 100%
4.9 | Entrega SDD | Grupo | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0 | 100%
| Casos de uso | Grupo | 2019-04-14 | 2019-05-23 | 39 | 69.55%
5.1 | Registrarse | Grupo (Miguel B) |  |  |  | 100%
5.2 | Ver logros | Grupo (Laura) |  |  |  | 0%
5.3 | Adoptar Entrenamiento | Grupo(Jhonny) |  |  |  | 100%
5.4 | Reseñar parque | Grupo (Sebatián) |  |  |  | 100%
5.5 | Reseñar entrenador | Grupo(Miguel B) |  |  |  | 0%
5.6 | Reseñar entrenamiento | Grupo (Miguel B) |  |  |  | 100%
5.7 | Elegir entrenador | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 50%
5.8 | Ver ubicación seguidos | Grupo (Sebastián) |  |  |  | 60%
5.9 | Chatear con entrenador | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 50%
5.10 | Seguir otro usuario | Grupo (Laura) |  |  |  | 85%
5.11 | Editar perfil | Grupo (Laura) |  |  |  | 100%
5.12 | Buscar Parque | Grupo (Sebastián) |  |  |  | 100%
5.13 | Realizar recorrido | Grupo (Jhonny) |  |  |  | 100%
5.14 | Realizar entrenamiento | Grupo (Jhonny) |  |  |  | 100%
5.15 | Chatear con cliente | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 50%
5.16 | Registrar entrenador | Grupo (Miguel B) |  |  |  | 100%
5.17 | Buscar Usuario | Grupo (Laura) |  |  |  | 90%
5.18 | Agregar foto al parque | Grupo (Sebastián) |  |  |  | 100%
5.19 | Chatear con otros usuarios | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 45%
5.20 | Ver reseñas | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 0%
5.21 | Ver entrenador | Grupo (Miguel C) |  |  |  | 50%
5.22 | Ver progreso | Grupo (Miguel B) |  |  |  | 50%

## Hoja3
Fecha inicio | Fecha final |  |  |  | 25
2019-01-17 | 2019-01-31
2019-01-31 | 2019-03-05 | 33 | 6.6
2019-04-01 | 2019-04-25 | 24 | 4.8
2019-05-10 | 2019-05-23 | 13 | 2.6
|  |  |  | Fecha 1 | fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5
|  |  | Sprint 1 | 2019-01-31 | 2019-02-06 14:24 | 2019-02-13 04:48 | 2019-02-19 19:12 | 2019-03-05
|  |  | Sprint 2 | 2019-04-01 | 2019-04-05 19:12 | 2019-04-10 14:24 | 2019-04-15 09:36 | 2019-04-25
|  |  | Sprint 3 | 2019-05-10 | 2019-05-12 14:24 | 2019-05-15 04:48 | 2019-05-17 19:12 | 2019-05-23
|  |  | esperado | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | real Sprint 1 | 0% | 5% | 30% | 55% | 100%
|  |  | real Sprint 2 | 0% | 3% | 28% | 53% | 100%
|  |  | esperado | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  |  | real Sprint 3 | 30% | 41% | 52% | 63% | 85%
[5 empty] | 0.125 |  | 0.11
Formulas:
fecha 2 = [Fecha 1]+D3
Fecha 3 = [fecha 2]+D3

## Hoja4
Caso de Uso | Porcentaje implementación | Estado
Registrarse | 100% | Probado
Ver logros | 0% | Cancelado
Adoptar Entrenamiento | 100% | Probado
Reseñar parque | 100% | Probado
Reseñar entrenador | 0% | Cancelado
Reseñar entrenamiento | 100% | Probado
Elegir entrenador | 50% | En progreso
Ver ubicación seguidos | 60% | En progreso
Chatear con entrenador | 50% | En progreso
Seguir otro usuario | 85% | En progreso
Editar perfil | 100% | Probado
Buscar Parque | 100% | Probado
Realizar recorrido | 100% | Probado
Realizar entrenamiento | 100% | Probado
Chatear con cliente | 50% | Cancelado
Registrar entrenador | 100% | Probado
Buscar Usuario | 90% | En progreso
Agregar foto al parque | 100% | Probado
Chatear con otros usuarios | 45% | En progreso
Ver reseñas | 0% | Cancelado
Ver entrenador | 50% | En progreso
Ver progreso | 50% | En progreso
Autenticarse | 100% | Probado
Crear entramineto | 100% | Probado
Editar entrenamiento | 100% | Probado
Buscar Ejercicio | 100% | Probado