## Acta 1
Acta reunión
Reunión número | 1 | Fecha reunión | 28 de Enero/2019
Hora Inicio | 9:30 a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | cafeteria central
Temas a tratar
Resultados test de actitudes, posibles ideas para el proyecto, presentación Canvas
Actividades |  |  | Responsables
Interpretar resultados para definir un Líder de proyecto y darnos una primera idea de los posibles roles a manejar |  |  | Bittus
Establecer normas de convivencia. |  |  | Bittus
Establecer posibles días de reuniones. |  |  | Bittus
Ideas modelo canvas |  |  | Bittus
Presentación Canvas |  |  | Miguel Beltrán, Jhonny Parra, Laura Mora

## Acta 2
Acta reunión
Reunión número | 2 | Fecha reunión | 1 de febrero/2019
Hora Inicio | 10:00a.m | Hora finalización | 12:00 m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | cuarto piso facultad
Temas a tratar
Funcionamiento de la aplicación
Actividades |  |  | Responsables
Revisión comentarios presentación canvas |  |  | Bittus
Replanteamiento de algunas funcionalidades. |  |  | Bittus
Establecer funcionalidades. |  |  | Bittus
Aclarar idea del proyecto. |  |  | Bittus

## Acta 3
Acta reunión
Reunión número | 3 | Fecha reunión | 1 de febrero/2019
Hora Inicio | 11:00a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Salas de estudio biblioteca
Temas a tratar
Funcionamiento de la aplicación
Actividades |  |  | Responsables
Revisión de ideas de requisitos. |  |  | Bittus
Nueva norma de puntualidad |  |  | Bittus
Establecer nuevas funcionalidades. |  |  | Bittus
Establecer nuevas ideas de requisitos. |  |  | Bittus

## Acta 4
Acta reunión
Reunión número | 4 | Fecha reunión | 8 de febrero/2019
Hora Inicio | 9:00a.m | Hora finalización | 12:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Sotáno del Giraldo
Temas a tratar
Planeación del proyecto
Actividades |  |  | Responsables
Buscar opciones para realizar animaciones de rutinas. |  |  | Bittus
Definir historias de usuario. |  |  | Bittus
Crear tablero en trello. |  |  | Jhonny Parra

## Acta 5
Acta reunión
Reunión número | 5 | Fecha reunión | 15 de febrero/2019
Hora Inicio | 9:00a.m | Hora finalización | 12:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Cuarto piso facultad
Temas a tratar
Estimación del proyecto
Actividades |  |  | Responsables
Establecer todas las historias de usuario. |  |  | Bittus
Realizar planning poker. |  |  | Bittus
Subir historias de usuario con estimaciones a trello. |  |  | Laura Mora

## Acta 6
Acta reunión
Reunión número | 6 | Fecha reunión | 25 de febrero/2019
Hora Inicio | 9:00a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Segundo piso biblioteca
Temas a tratar
SPMP
Actividades |  |  | Responsables
Aclarar dudas sobre las partes faltantes del SPMP |  |  | Bittus
Definir BMPNs |  |  | Juan Sebastian Triana
Primera revisión documento SPMP. |  |  | Bittus

## Acta 7
Acta reunión
Reunión número | 7 | Fecha reunión | 7 de Marzo/2019
Hora Inicio | 9:00a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Segundo piso biblioteca
Temas a tratar
SPMP
Actividades |  |  | Responsables
Revisión correcciones basadas en comentarios del profesor |  |  | Bittus
Realizar presentación sustentación |  |  | Bittus
Corrección BMPNs |  |  | Juan Sebastian Triana
Análisis de riesgos. |  |  | Miguel Beltrán, Jhonny Parra