## Acta 8
Acta reunión
Reunión número | 8 | Fecha reunión | 11 de Marzo/2019
Hora Inicio | 10:00a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Salas sotano 1 biblioteca
Temas a tratar
Inicio segunda etapa proyecto
Actividades |  |  | Responsables
Creación rama delevop |  |  | Jhonny Parra
Primera capacitación, androit |  |  | Jhonny Parra
Definir ejercicios |  |  | Bittus
Tareas
Actividades |  |  | Responsables
Recolectar información de los ejercicios |  |  | Bittus
Observaciones
Queda creada la rama develop en GitHub
Queda definido el estilo de gift que se va a utilizar para los ejercicios

## Acta 9
Acta reunión
Reunión número | 9 | Fecha reunión | 1 de Abril/2019
Hora Inicio | 10:00a.m | Hora finalización | 1:00 p.m
Asistentes | Equipo Bittus
Lugar de reunión | Cafeteria parqueaderos
Temas a tratar
SRS
Actividades |  |  | Responsables
Lectura SRS |  |  | Bittus
Correción diagrama despliegue |  |  | Bittus
Correción diagrama clases |  |  | Bittus
Tareas
Actividades |  |  | Responsables
Dudas SRS |  |  | Bittus
Observaciones
Versión 2 diagrama despliegue
Versión 2 diagrama clases

## Acta 10
Acta reunión
Reunión número | 10 | Fecha reunión | 6 de Abril/2019
Hora Inicio | 5:00p.m | Hora finalización | 7:00 p.m
Asistentes | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Asignación de tareas
Actividades |  |  | Responsables
Lectura SRS |  |  | Bittus
Asiganción tareas |  |  | Bittus
Tareas
Actividades |  |  | Responsables
Realizar sección asignada |  |  | Bittus
Observaciones
Cada integrante queda con una sección asignada del documento para redactar
A causa de que Miguel Chaves no asistio y habia mostrado interes por realizar los mockups estos fueron asignados a el, al igual que trabajar en secciones con Jhonny y Miguel Beltrán

## Acta 11
Acta reunión
Reunión número | 11 | Fecha reunión | 15 de Abril/2019
Hora Inicio | 4:00p.m | Hora finalización | 7:00 p.m
Asistentes | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Problemas de comunicación con el integrante Miguel Chaves
Actividades |  |  | Responsables
Dialogo para llegar a una solución |  |  | Bittus
Observaciones
Debido a que en las ultimas reuniones el integrante del grupo Miguel Chaves no habia demostrado demasiado interes o no asistio, se empezarón a presentar molestias en el grupo; por otro lado el integrante en la pre entrega no mostro interes a lo que estaba ocurriendo y se dedico a mirar el celular; al igual que de los mockups de los que estaba encargado los hizo sin tener en cuenta los casos de uso, cosa que genero molestias en los integrantes de Bittus, finalmente no notifico que se iba a ir de viaje y por lo tanto no podía trabajar duarante la semana en el proyecto.

## Acta 12
Acta reunión
Reunión número | 12 | Fecha reunión | 16 de Abril/2019
Hora Inicio | 4:00p.m | Hora finalización | 7:00 p.m
Asistentes | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Problemas de comunicación con el integrante Miguel Chaves
Actividades |  |  | Responsables
Dialogo para llegar a una solución |  |  | Bittus
Observaciones
Al hablar con el integrante Miguel Chaves este menciono que no considero importante mencionar su viaje, que habia trasnochado realizando dichos mockups, que consideraba retirar la materia y que el lunes despues de semana santa hablabamos.
Tras las declaraciones del integrante Miguel Chaves el resto del equipo Bittus tomo la decisión de seguir el plan de riesgos, donde si un integrante no trabajaba se re asignaba el trabajo en los demas; así que los demas integrantes quedaron con más responsabilidades despues del suceso

## Acta 13
Acta reunión
Reunión número | 13 | Fecha reunión | 17 de Abril/2019
Hora Inicio | 2:00p.m | Hora finalización | 10:00 p.m
Asistentes | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Progreso SRS
Actividades |  |  | Responsables
Re definición de Mockups |  |  | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Definición logo de la aplicación |  |  | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Analisis del progreso |  |  | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Observaciones
Se analiso el progreso en los diferentes puntos de SRS, casos de uso, requisitos, introducción, aspectos generales y se determino que aún se requeria trabajo en algunas zonas el cual se asigno para el día 18 de Abril

## Acta 14
Acta reunión
Reunión número |  | Fecha reunión
Hora Inicio |  | Hora finalización
Asistentes | Miguel Ángel Beltrán, Laura Juliana Mora, Jhonny Alexander Parra, Juan Sebastian Triana
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Actividades |  |  | Responsables
Observaciones